****

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Андийская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Р. Казаналипова»**

|  |
| --- |
| E-mail: school2.andi@mail.ru тел.89634114545 368983. с. Анди Ботлихского района РД |
| ОГРН-1020500683598, ИНН-0506006173, КПП-050601001, ОКПО-70484962 |

|  |
| --- |
| Код |
| Форма по ОКУД----0301005 |
| **Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»** | ПРИКАЗ № 41 | Дата составления  15.06.2019 |

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школе (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Центра «Точка роста» Магомедова У.М.

Директор А.Д.Албекгаджиев

**План (дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок**  **(в течении года реализации мероприятий)** |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:  1. Формирование перечня образовательных организаций  2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий  4. Определение координатора создания и функционирования Центров в республике (региональном ведомственном проектном офисе). Утверждение перечня образовательных организаций на базе которых будут созданы Центры  5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | 1. Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан о создании Центров в муниципальных образованиях республики в соответствии с методическими рекомендациями | Март |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Март |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и Распоряжение Министерства образования Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование перечня оборудования | письмо и Приказ Министерства образования Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан | апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:  1. Анализ и подбор кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Министерства образования и науки Республики Дагестан  Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан/ о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Март - июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объединение конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |