МКОУ «Андийская СОШ № 12»

Социально-значимый проект

для 1 класса

«Неделя добрых дел».

Подготовили учащиеся 1 класса под руководством учителя начальных классов Магомедовой Мадины Абдусаламовны.

Социально-значимый проект 1 класса

«Неделя добрых дел»

Доброта годами не стареет,

Доброта от холода согреет.

Если доброта как солнце светит,

Радуются взрослые и дети.      И.Дубина

- Проблема: не все дети совершают добрые поступки.

- Проблемный анализ:

Сегодня существует проблема жестокости и равнодушия в детской среде. Она проявляется в отсутствии терпимости, сопереживания к окружающим, чрезмерной агрессии. Нужно воспитывать у детей положительные качества характера, учить их общаться друг с другом, ведь добрые дела наполняют жизнь человека особым смыслом.

- Цель: содействовать формированию нравственных ценностей у учащихся через систему специальных событий с вовлечением их в активные самостоятельные действия.

- Задачи:

- Привлечь родителей к участию в проекте,

- Укрепить знания учащихся о морали и милосердии, уважительном отношении к взрослым и окружающим;

- Содействовать терпимости и толерантности учащихся;

- Формировать потребности и мотивы нравственного поведения учащихся;

- Мотивировать детей на совершение добрых поступков.

- Ограничения: Проектом будут охвачены учащиеся и родители 1-х классов и учащиеся начальной школы. Проект рассчитан на  январь-февраль 2017-2018 учебного года.

- Средства реализации проекта: материальные – на приобретение бумаги, папки с файлами из классных денег (100 руб.)

- Риски и минимизация: нежелание некоторых детей и родителей участвовать в проекте. Нужно заинтересовать и привлечь.

- План реализации проекта:

| № | Название | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классный час «Что такое доброта?» Беседа о проекте, составление плана проекта, привлечение родителей. Подготовка к реализации проекта. | Кл. руководитель. Все ученики 1 класса. Кл.руководитель, родители. | 17.01.18 22.01.18 |
| 2 | Конкурс стихов о доброте (1-4 классы) | Кл.руководитель | 3.02.18 |
| 3 | Конкурс рисунков «Я рисую добро!» (1-4 классы) | Кл.руководитель | 31.01-1.02 |
| 4 | Инициатива. Помощь родителям по дому. | Староста класса. | с 30. по 3.02 |
| 5 | «День подарков просто так» обмен сувенирами, игрушками, сюрпризами для создания хорошего настроения. (1-е классы) | Все ученики 1 класса. | 3.02.18 |
| 6 | Акция «Познай-ка». Добровольное пополнение фонда школьной библиотеки. | Кл. руководитель, библиотекарь | С 30.01 по 3.02 |
| 7 | Инициатива. Помощь родителям по дому. | Староста класса. | с 30. по 3.02 |
| 8 9 | Оформление папки «Что такое доброта». Презентация проекта. | Кл.руководитель, родители Староста класса | до 20.02 2018 24.02.18. |

Защита проекта:

- Мы представляем вашему вниманию социально-значимый проект 1-ых классов «Неделя добрых дел».

- Доброта годами не стареет,

Доброта от холода согреет.

Если доброта как солнце светит,

Радуются взрослые и дети.

- Сегодня существует проблема жестокости и равнодушия среди детей. У некоторых детей отсутствует сопереживание к окружающим, терпимость.

- Цель нашего проекта: содействовать формированию нравственных ценностей у учащихся.

- Мы поставили перед собой следующие задачи:

- Укрепить знания учащихся о морали и милосердии, уважительном отношении к взрослым и окружающим;

- Формировать потребности и мотивы нравственного поведения;

- Мотивировать детей на совершение добрых поступков;

- Привлечь родителей к участию в проекте.

- Для успешной реализации проекта нами был составлен план.

- Мы обратились к учащимся начальной школы с просьбой стать участниками нашего проекта.

- Во многих классах начальной школы были проведены классные часы на тему Добра. Спасибо классным руководителям.

- Активно откликнулись ребята на участие в конкурсе рисунков. Всем участникам были вручены грамоты и сертификаты.

- Участники проекта носили специальные бейджики.

- Был проведён «День подарков просто так», ребята обменивались сувенирами, поделками с учителями и своими одноклассниками для создания хорошего настроения.

- Все активно откликнулись на инициативу «Помощь родителям по дому».

- Совместными усилиями была оформлена папка «Что такое доброта». Наши материалы могут быть использованы другими учителями.

- В нашем проекте было много разных мероприятий, направленных на формирование нравственных ценностей, мы думаем, что цель проекта достигнута.

- Спасибо за внимание!